## Gantt Chart
WBS Code | Task Name (ชื่องาน) | Duration (Days) | Start Date | End Date | 01 Oct | 02 Oct | 03 Oct | 04 Oct | 05 Oct | 06 Oct | 07 Oct | 08 Oct | 09 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | 24 Oct | 25 Oct | 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | 31 Oct | 01 Nov | 02 Nov | 03 Nov | 04 Nov | 05 Nov | 06 Nov | 07 Nov | 08 Nov | 09 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | 14 Nov | 15 Nov | 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | 21 Nov | 22 Nov | 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | 28 Nov | 29 Nov | 30 Nov | 01 Dec | 02 Dec | 03 Dec | 04 Dec | 05 Dec | 06 Dec | 07 Dec | 08 Dec | 09 Dec | 10 Dec | 11 Dec | 12 Dec | 13 Dec | 14 Dec | 15 Dec
1 | การวางแผนโครงการ (Project Planning) | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-05
1.1 | กำหนดขอบเขตโครงการ | 2 | 2026-10-01 | 2026-10-02
1.2 | จัดทำแผนงานและ Gantt Chart | 3 | 2026-10-03 | 2026-10-05
2 | การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) | 10 | 2026-10-06 | 2026-10-15
2.1 | เก็บข้อมูลจากผู้ใช้ (สัมภาษณ์, แบบสอบถาม) | 5 | 2026-10-06 | 2026-10-10
2.2 | สรุป Requirement (Problem, Stakeholder, FR, NFR) | 5 | 2026-10-11 | 2026-10-15
3 | การออกแบบระบบ (System Design) | 14 | 2026-10-16 | 2026-10-29
3.1 | ออกแบบ Context Diagram และ DFD Level 1, 2 | 4 | 2026-10-16 | 2026-10-19
3.2 | ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-24
3.3 | ออกแบบหน้าจอผู้ใช้งาน (UI/UX Design) | 5 | 2026-10-25 | 2026-10-29
4 | การพัฒนาระบบ (Development) | 30 | 2026-10-30 | 2026-11-28
4.1 | พัฒนาระบบส่วนหน้าบ้าน (Front-end) | 15 | 2026-10-30 | 2026-11-13
4.2 | พัฒนาระบบส่วนหลังบ้าน (Back-end) และเชื่อม API | 15 | 2026-11-14 | 2026-11-28
5 | การทดสอบระบบ (Testing) | 10 | 2026-11-29 | 2026-12-08
5.1 | ทดสอบการทำงานของระบบ (System Testing) | 5 | 2026-11-29 | 2026-12-03
5.2 | ทดสอบการยอมรับระบบโดยผู้ใช้งาน (UAT) | 5 | 2026-12-04 | 2026-12-08
6 | การติดตั้งและนำไปใช้งาน (Deployment) | 7 | 2026-12-09 | 2026-12-15
6.1 | ติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-10
6.2 | อบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ | 3 | 2026-12-11 | 2026-12-13
6.3 | ส่งมอบระบบ (Go-live) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15